## Sheet1
Jobdesk List | PJ | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Status
Load Data | Rizky Umar Faruq Ely | 14 Oktober 2021 | 21 Oktober 2021
Preprocessing Data | Kurniawan Khaikal | 21 Oktober 2021 | 28 Oktober 2021
Definisikan Model | Rizky Umar Faruq Ely | 28/4/2021 | 2021-11-04
Evaluasi Model | Kurniawan Khaikal | 2021-11-04 | 2021-11-11